## Hoja de Control
<Nombre Proyecto>
Cronograma de Actividades
HOJA DE CONTROL
Organismo | <Nombre Consejería u Organismo Autónomo>
Proyecto | <Nombre Proyecto>
Entregable | Cronograma de Actividades
Autor | <Nombre de la Empresa> |  | Fecha Versión | DD/MM/AAAA
Versión / Edición | 0100 |  | Fecha Aprobación | DD/MM/AAAA
Aprobado Por |  |  | Nº Total de Páginas | 5
REGISTRO DE CAMBIOS |  |  |  |  | SI
Versión | Causa del cambio | Responsable del cambio |  | Fecha del cambio
0100 | Versión Inicial | <Nombre Apellido1 Apellido2> |  | DD/MM/AAAA
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Nombre y Apellidos

## Cronograma de Actividades
<proyecto mgm>
Cronograma de Actividades
| Fecha Inicio Proyecto |  | 2023-02-04 | [6 empty] | Semana | 1 |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8
| Líder del Proyecto |  | Diego Vargas | [9 empty] | 2023-01-30 | [6 empty] | 2023-02-06 | [6 empty] | 2023-02-13 | [6 empty] | 2023-02-20 | [6 empty] | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20
Evidencia la realización del modelo entidad relación MER | time axis 2023-01-30 to 2023-03-26
ITEM | ACTIVIDAD | TRIM | COM | RAP | EVIDENCIA | RESPONSABLE | PREDECESSOR | INICIO | FIN | DÍAS | % | LAB | time axis 2023-01-30 to 2023-03-26
1 | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS |  |  |  |  | - |  |  | -
1.1 | identificar la dinámica organizacional del Sena y el rol de la formación profesional integral de acuerdo con su proyecto de vida y el desarrollo profesional. | I | 1 | 1.3 | Nombre proyecto - Objetivo general - Objetivos específicos - Planteamiento del problema - Alcance del proyecto - Justificación (Objetivos enfocados al proyecto no al ciclo de vida) | Alexander Fontecha |  | 2023-02-04 | 2023-02-18 | 15 | 0% | 10
1.1.1 | utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información | I | 1 | 1.3 | En el proyecto se evidencian requerimientos | Diego Vargas |  | 2023-02-04 | 2023-02-19 | 16 | 0% | 10
2 | FASE: PLANEACIÓN | FASE: PLANEACIÓN | FASE: PLANEACIÓN | FASE: PLANEACIÓN |  |  |  |  | - |  |  | -
2.1 | utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información | I | 3 | 3.3 | Se evidencia el diagrama de casos de uso, objetos y clase del proyecto usando el estándar UML 2,4,1 o superior | Wlliam Arias |  | 2023-03-11 | 2023-03-18 | 7 | 0% | 5
2.2 | desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo | I | 2 | 2.3 | Mockups / Diseño interfaz gráfica Pagina Web Principal (HTML - CSS - JS) | Diego Vargas |  | 2023-03-19 | 2023-03-26 | 7 | 0% | 5
2.3 | desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo | II | 2 | 2.3 | Evidencia la normalización del Modelo Relacional (MR) | Alexander Fontecha |  | 2023-04-01 | 2023-04-15 | 15 | 0% | 10
2.4 | desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo | II | 2 | 2.1 | Evidencia uso de sentencias DDL y DML para la construcción de la base de datos del sistema de información | Diego Vargas |  | 2023-04-16 | 2023-04-29 | 13 | 0% | 10
2.5 | desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo | II | 2 | 2.5 | Evidencia la realización del modelo entidad relación MER | Wlliam Arias |  | 2023-05-06 | 2023-05-20 | 15 | 0% | 10
2.6 | desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo | II | 2 | 2.5 | En el proyecto se evidencia el diccionario de datos | Alexander Fontecha |  | 2023-05-20 | 2023-06-03 | 15 | 0% | 10
3 | FASE: EJECUCIÓN | FASE: EJECUCIÓN | FASE: EJECUCIÓN | FASE: EJECUCIÓN |  |  |  |  | - |  |  | -
3.1 | codificar el software utilizando el lenguaje de programación y la plataforma seleccionada. | II | 4 | 4.7 | Opcional construcción del sistema de información con bases de datos NoSQL | Diego Vargas |  | 2023-06-04 | 2023-06-17 | 13 | 0% | 10
3.2 | Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia | IV | 4 | 4.5 | Evidencia la Instalación y configuración el servidor de apicaciones ó el App Service. | Alexander Fontecha |  | 2023-06-18 | 2023-07-08 | 20 | 0% | 15
3.3 | Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia | IV | 4 | 4.2 | Evidencia la Instalación y configuración del servidor de DB y/o fuente de datos. | Wlliam Arias |  | 2023-08-13 | 2023-08-20 | 7 | 0% | 5
4 | FASE: EVALUACIÓN | FASE: EVALUACIÓN | FASE: EVALUACIÓN | FASE: EVALUACIÓN |  |  |  |  | - |  |  | -
4.1 | verificar la funcionalidad del software aplicando pruebas unitarias. | III | 4 | 4.1 | Evidencia la realización de las pruebas unitarias del software | Alexander Fontecha |  | 2023-08-12 | 2023-08-27 | 15 | 0% | 10
4.2 | documentar la funcionalidad del software aplicando pruebas unitarias. | III | 5 | 5.2 | Evidencia la documentación de las pruebas unitarias del software | Wlliam Arias |  | 2023-09-16 | 2023-09-30 | 14 | 0% | 10
4.3 | verificar la implantación del software de acuerdo con condiciones establecidas. | V | 5 | 5.3 | Evidencia la puesta en funcionamiento de la aplicación según plan de implementación establecido | Diego Vargas |  | 2023-10-01 | 2023-10-22 | 21 | 0% | 15
4.4 | elaborar el manual de usuario, según normas y protocolos establecidos. | V | 5 | 5.3 | Presenta el manual de usuario, según normas y procedimientos establecidos | Diego Vargas |  | 2023-11-04 | 2023-11-26 | 25 | 0% | 15
1 | 220501096 - DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO
1.1 | 220501096 - interpretar la información técnica de diseño para la construcción del software
1.2 | 220501096 - crear la base de datos de acuerdo con el diseño y el motor de bases de datos Seleccionado.
1.3 | 220501096 - codificar el software, utilizando el lenguaje de programación y la plataforma Seleccionada
1.4 | 220501096 - verificar la funcionalidad del software aplicando pruebas unitarias realizar pruebas unitarias al software.
2 | 240201524 - DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.
2.1 | interpretar el sentido de la comunicación como medio de expresión social, cultural, laboral y artística.
2.2 | aplicar acciones de mejoramiento en el desarrollo de procesos comunicativos según requerimientos del contexto.
2.3 | decodificar mensajes comunicativos en situaciones de la vida social y laboral, teniendo en cuenta el contexto de la comunicación.
2.4 | validar la importancia de los procesos comunicativos teniendo en cuenta criterios de lógica y racionalidad
3 | 240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS.
3.1 | participar en intercambios conversacionales básicos en forma oral y escrita en inglés en diferentes situaciones sociales tanto en la cotidianidad como en experiencias pasadas.
3.2 | llevar a cabo acciones de mejora relacionadas con el intercambio de información básica en inglés, sobre sí mismo, otras personas, su contexto inmediato, así como de experiencias.
3.3 | comprender información básica oral y escrita en inglés acerca de sí mismo, de las personas y de su contexto inmediato en realidades presentes e historias de vida.
3.4 | describir a nivel básico, de forma oral y escrita en inglés personas, situaciones y lugares de acuerdo con sus costumbres y experiencias de vida.
3.5 | comunicarse de manera sencilla en inglés en forma oral y escrita con un visitante o colega en un contexto laboral cotidiano.
3.6 | poner en práctica vocabulario básico y expresiones comunes de su área ocupacional en contextos específicos de su trabajo por medio del uso de frases sencillas en forma oral y escrita.
Note on H11: Predecessor Tasks: You can use this column to enter the WBS of a predecessor for reference. The PRO version uses formulas to automatically calculate the Start Date based on the Predecessor.

## Inventario
<Nombre del Proyecto>
Inventario

## Recursos
<Nombre del Proyecto>
Recursos

## Presupuesto
<Nombre del Proyecto>
Presupuesto

## Costos
<Nombre del Proyecto>
Costos